УТВЕРЖДЕН

приказом УОМП

от 07.08.2017 №120

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского района" в 2018  году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - предварительные итоги ГИА; - окончательные итоги ГИА | июнь 2017 август – октябрь 2017 года | Управление образования и молодежной политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее - УОМП), образовательные организации (далее - ОО) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: -совещание руководителей ОО; - районная августовская педагогическая конференция - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районной газете «Восход»; -совещание с зам.директоров ; -участие в областном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11; - подготовка и направление отчета о результатах ГИА 2018 года в МОНО | Июнь 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Июнь - июль 2018 | УОМП, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества по учебным предметам |
| 1. | Составление планов работы РМО учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | Август - сентябрь 2017 | ИДК | Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ, ЕГЭ прошлого года. |
| 2. | Участие учителей в курсах по повышению квалификации по вопросам подготовки к ГИА в 2018 году по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | в течение учебного года | УОМП, ОО |  |
| 3. | Усиление внутришкольного контроля за качеством преподавания общеобразовательных предметов, по которым получены неудовлетворительные результаты, низкие баллы по итогам ГИА в 2017 году | в течение учебного года | ОО |  |
| 4. | Целенаправленная работа РМО по общеобразовательным предметам, по которым получены неудовлетворительные результаты, низкие баллы по итогам ГИА в 2017 г. | в течение учебного года | Информационно- диагностический кабинет (далее - ИДК) при УОМП |  |
| 5. | Проведение собеседований с руководителями ОО, показавших низкие результаты в сравнении с прошлым годом по вопросу повышения качества по учебным предметам | в течение учебного года | УОМП, ОО |  |
| 6. | Участие в областном мониторинге учебных достижений по русскому языку обучающихся 5,6,7 классов в соответствии с ФГОС. | Апрель 2018 | ОО | Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации Вадского муниципального района Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского муниципального района в 2018 году и последующих годах» | Март 2018 года | УОМП | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Подготовка приказов УОМП по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.2.1. | О формировании муниципальной части региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2017 года | УОМП | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2.2. | Об организации в 2017-2018 учебном году ГИА-9 | январь 2018 года |  |  |
| 1.2.3 | Об информационном обеспечении ГИА в 2018 году | октябрь- ноябрь 2017 года |  |  |
| 1.2.4 | Об организации и проведении ГИА в 2017- 2018 учебном году | май 2018 года |  |  |
| 1.2.5. | Об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-9 в основной период | в течение 2017-2018 учебного года |  |  |
| 1.3. | Подготовка приказов УОМП по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.3.1. | Об информационном обеспечении ГИА в 2018 году | Октябрь - ноябрь 2017 года | УОМП | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 1.3.2. | О назначении ответственных лиц за организацию подготовки и проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году | ноябрь 2017 |  |  |
| 1.3.3. | О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок -майский срок | октябрь-ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 года |  |  |
| 1.3.4. | Об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН) - досрочный период -основной период | январь-февраль 2018 года февраль-март 2018 года апрель-май 2018 года |  |  |
| 1.3.5. | О техническом сопровождении процесса видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ | Апрель - май 2018 года |  |  |
| 1.3.6. | Об организации и проведении ГИА в 2017-2018 учебном году | май 2018 |  |  |
| 1.3.7. | Об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период | в течение 2017-2018 учебного года |  |  |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Вадского муниципального района, в том числе на: |
| 1.1. | Распределения средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципалитетов, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) -видеонаблюдение в ППЭ -обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто ПРО Рутокен CSP» (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) | Август - ноябрь 2017 года До 1 .02.2018 года | УОМП | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за ГИА в ОО; - операторов школьной части РИС ОО; -организаторов ППЭ, лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» -технических специалистов ППЭ | Октябрь 2017 года декабрь 2017 года- январь 2018 года май 2018 года май 2018 года | УОМП, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Членов предметных подкомиссий в процедуре проведения ГИА-9 | апрель – май 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ИДК, ОО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | УОМП, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.5. | операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | Апрель - май 2018 года | УОМП | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.6. | общественных наблюдателей | Февраль - апрель 2018 года | УОМП | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |
| 2.1 | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | февраль-апрель 2018 года | ИДК | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ |
| VI.Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1. | Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017-2018 учебного года и обеспечению взаимодействия с муниципальной, региональной информационной системой | октябрь 2017 года | УОМП, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА_9 в 2018 году |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: -выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; | Октябрь 2017 года | УОМП, ОО |  |
| 1.3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; -членов территориальных подкомиссий. | декабрь 2017 года январь 2018 года май 2018 года март 2018 года март 2018 года март 2018 года март 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 1.4. | Формирование и ведение муниципальной части региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году. Сбор, проверка школьных баз данных, содержащих: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения; б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; г) отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; д) наличие допуска у обучающихся к ГИА-9; е) место сдачи ГИА-9; - сведения о ППЭ; - сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии; -результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; - сведения о результатах ГИА-9; -сведения об апелляциях обучающихся фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; -информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; - сведения и местах проведения ГИА-9; - распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 15 января 2018 года до 1 марта 2018 года в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 1 марта 2018 года В течение 2-х дней со дня принятия ОО соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету февраль 2018 года не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение 2-х дней со дня подачи апелляции; в течение недели со дня проведения экзамена; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | УОМП, ОО |  |
| 1.5. | Организация проведения ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА | февраль 2018 года | УОМП, МАОУ «Карьерская СОШ» |  |
| 1.6. | Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателем территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК | В соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области | УОМП |  |
| 1.7. | Формирование территориальными экзаменационными подкомиссиями ГЭК (далее- ТЭПК) результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся. Направление утвержденных протоколов ГЭК Нижегородской области в ОО. | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | УОМП, ТЭПК |  |
| 1.8. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК |  |
| 1.9. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК |  |
| 1.10. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2018года | УОМП, ИДК |  |
| 1.11. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2. | ГИА-11 |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.2.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | УОМП, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 2.2.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |
| 2.2.5. | обучающихся в УИН |  |  |  |
| 2.2.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.2.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | УОМП, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.4. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.4.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в УОМП, ОО | сентябрь-октябрь 2017 года | УОМП, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.4.2. | база данных операторов муниципальной, школьной части РИС |  |  |  |
| 2.4.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.4.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.4.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.4.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.4.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.5. | Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токена членов ГЭК для организации: «ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение», печати «КИМ в ППЭ», «сканирование экзаменационных материалов в ППЭ в том числе: |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | ноябрь 2017 года | УОМП, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2018 году |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | декабрь 2017 года по мере необходимости |  |  |
| 2.6. | Техническое дооснащение (при необходимости): |
| 2.6.1. | ППЭ | октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | ОМС, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 2.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11(12) |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года |  |  |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2018 года |  |  |
| 2.8. | Планирование работы УОМП и взаимодействия с ОО |
| 2.8.1. | Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2017 года до 1 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.8.2. | Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС | за три дня до соответствующего экзамена | УОМП |  |
| 2.8.3. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский сроки | до 1 февраля 2017 года до 12 сентября 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.8.4. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки | до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.8.5. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | УОМП, ОО |  |
| 2.8.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | весь период экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.8.7. | Получение экзаменационных материалов в Управлении специальной связи | в соответствии с приказом МОНО | УОМП |  |
| 2.8.8. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет. | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | УОМП, ОО |  |
| 2.8.9. | Прием апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | В день проведения ЕГЭ, ГВЭ в течение 2-х рабочих дней с момента ознакомления с результатами ЕГЭ, ГВЭ | УОМП, ОО |  |
| 2.8.10. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки | до 15 марта 2018 года до 12 мая 2018 года до 22 августа 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.9.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Вадского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского района в 2018 году " | весь период экзаменационной кампании 2018 года | УОМП | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.9.2. | Организация и проведение заседания Координационного совета по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского муниципального района Нижегородской области | Май 2018 года | Администрация Вадского муниципального района, УОМП |  |
| 2.9.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с: - ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» - ЛТЦ (с.Вад) МЦТЭ г.Арзамаса ОАО «Ростелеком» - Вадская РЭС ОП «Арзамасские электросети» АО «Нижновэнерго» - МАУ «редакция газеты «Восход» - главным специалистом управления делами администрации Вадского района по ГО ЧС - ОП МО МВД России «Перевозский» (дислокация с.Вад) - ОДН по Вадскому району | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | УОМП |  |
| 2.9.4. | Направление информационно-инструктивных писем в организации, указанные в п. 2.9.3. "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2018 году" | Апрель – май 2018 года | УОМП |  |
| 2.9.5. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | Весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.9.6. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с ГИБДД ОП МО МВД России «Перевозский» по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.10. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 2.10.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.10.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | УОМП, ППЭ |  |
| 2.10.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | УОМП, ППЭ |  |
| 2.10.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ППЭ |  |
| 2.11. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.11.1. | Направление информационно-инструктивного письма в ОО "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2017 года | УОМП | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.11.2. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ППЭ, ОО |  |
| 2.12. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 2.12.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Вадского района" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОМС; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | ноябрь – декабрь 2017 года | УОМП, ОО | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2017 годом. |
| 2.12.2. | Организация обучения, проведение консультаций с общественными наблюдателями в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | Февраль - апрель 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.13. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.13.1. | Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года | октябрь 2017 года март 2018 года | УОМП | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.13.2. | Рабочие совещания (консультации) с ОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.13.3. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.13.4. | Обеспечение участия Вадского района в онлайн общественном наблюдении на портале смотриегэ.ру | январь-февраль 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.13.5. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 2.13.6. | Проведение ГИА-11, в том числе, проведение экзаменов в ППЭ | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | УОМП, ОО |  |
| 2.13.7. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | УОМП, ППЭ |  |
| 2.14. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.14.1. | Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.14.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | УОМП |  |
| 2.14.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | Ноябрь - декабрь 2017 года | УОМП |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте УОМП |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте УОМП, ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года | ноябрь 2017 года | УОМП |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ - по вопросам методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УОМП "Об организации информационного обеспечения ГИА" | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УОМП "Об организации информационного обеспечения ГИА" | УОМП, ОО |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение двух недель до начала мероприятия | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2018 года | УОМП, ОО |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в УОМП, ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ОО |  |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Изучение деятельности за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |
| 1.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ИДК | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Размещение информации школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 1.2. | Плановых выездных изучений деятельности ОО по вопросам обеспечения подготовки к проведению ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ИДК |  |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |
| 2.1. | в рамках плановых выездных изучений деятельности по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП, ИДК | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |
| 2.2. | в рамках плановых выездных изучений деятельности ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: *обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; *направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП |  |
| 2.3. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | УОМП |  |

____